## Casos de Prueba
ID | Area | Titulo | Descripcion | Precondiciones | Pasos | Resultado Esperado | Prioridad | CA Ref | Tipo | Estado | Resultado | Fecha Ejecucion | Ejecutor | Observaciones
TC-11-01 | v1.1-Reinicio | Reactivación automática de RF-07 y RF-08 tras reinicio simulado | Simula stop/start de servicios para validar que ambos vuelven a estado running. | Configuración válida y datos base creados. | 1) Start RF07/RF08 2) Stop ambos 3) Start ambos 4) Validar IsRunning=true | RF-07 y RF-08 quedan activos tras reinicio simulado. | Alta | v1.1-restart | Funcional | Ejecutado | PASÓ | 2026-03-19 18:12:14 | Camilo Ortegon | RF07=False, RF08=False (verificado antes de stop final)
TC-11-02 | v1.1-Monitoreo | RF-08 monitorea en tiempo real sin ejecutar eliminación | Valida detección de archivos en tiempo real y que no haya limpieza en modo monitoreo. | RF-08 activo y umbral alto para evitar limpieza. | 1) Start RF08 2) Crear archivo trigger 3) Verificar OnFileDetected 4) PreventiveCleanups=0 | Detecta eventos en tiempo real sin limpiar. | Alta | v1.1-rf08-monitor-only | Funcional | Ejecutado | PASÓ | 2026-03-19 18:12:14 | Camilo Ortegon | Detectado=True, PreventiveCleanups=0
TC-11-03 | v1.1-Monitoreo | RF-07 reactivado entra en ventana de gracia sin limpieza inmediata | Ejecuta evaluación RF-07 por reflexión y valida modo monitoreo-only al arranque. | Config con startupMonitoringGraceMinutes > 0. | 1) Start RF07 2) Invocar EvaluateAndCleanupAsync 3) Verificar no cleanup y bitácora de gracia | No cleanup inmediato y bitácora RF07_STARTUP_MONITORING_ONLY. | Alta | v1.1-rf07-monitor-only | Funcional | Ejecutado | PASÓ | 2026-03-19 18:12:17 | Camilo Ortegon | OnCleanupExecuted=False, StartupGraceLog=True
TC-11-04 | v1.1-Alertas | Alertas email no rompen ejecución en entorno sin internet | Valida que helper de correo falle controladamente con SMTP inválido. | Servidor sin salida a internet o host SMTP inválido. | 1) Configurar SMTP inválido 2) TrySendCriticalAlertAsync 3) Validar false sin excepción | Retorna false sin afectar el proceso. | Alta | v1.1-email-resilience | No Funcional | Ejecutado | PASÓ | 2026-03-19 18:12:17 | Camilo Ortegon | Envío falló controladamente (esperado en entorno sin internet/relay).