Documentación Técnica y Funcional

ACTA DE CONSTITUCION DE PROYECTO

Febrero, 2026

Contenido

1. Propósito	3

2. Caso de Negocio y Valor Esperado	4

3. Objetivos	5

3.1. Objetivo Principal	5

3.2. Objetivos Específicos	5

4. Alcance	6

5. Entregables	7

6. Criterios de Aceptación	8

7. Partes Interesadas y Roles	9

8. Gobernanza y Cadencia	10

9. Hitos y Cronograma de Alto Nivel	11

10. Supuestos y Restricciones	12

11. Riesgos y Respuesta	13

12. Gestión de Calidad y Validación Técnica	14

13. Indicadores de Seguimiento y Desempeño	15

14. Herramientas y Tecnología	16

15. Plan de Comunicaciones	17

# 1. Propósito

Asegurar la continuidad del sistema de monitoreo de variables vibratorias y de proceso mediante una gestión automática del almacenamiento, evitando saturación de disco, pérdida de histórico y paradas del sistema por indisponibilidad de espacio en terminal.

# 2. Caso de Negocio y Valor Esperado

En sistemas de monitoreo, la saturación de almacenamiento es un modo de falla operativo que genera pérdida de datos, discontinuidad de tendencias y reducción de capacidad diagnóstica. Un evento de disco lleno puede detener adquisición, degradar el desempeño del servidor y forzar intervención correctiva en condiciones de riesgo.

El valor esperado se materializa como:

- Reducción de incidentes por almacenamiento: Eliminación de datos por disco lleno.

- Preservación controlada del histórico mínimo útil: Según política de retención aprobada.

- Disminución de horas hombre dedicadas a limpieza manual: Bajo una política de retención formal aprobada por Líder de Ingeniería e Innovación

# 3. Objetivos

## 3.1. Objetivo Principal

Desarrollar un sistema de limpieza automatizado con metodología FIFO, capaz de ser ejecutado en recurrencia constante en terminales con bajas especificaciones técnicas, sin afectar la disponibilidad del servidor.

## 3.2. Objetivos Específicos

- Caracterizar consumo, tasa de crecimiento y distribución de almacenamiento por rutas y tipos de archivo.

- Definir una política de retención con umbrales, histéresis, lista blanca de rutas y exclusiones explícitas.

- Implementar un motor de limpieza FIFO por lotes, con modo simulación obligatorio antes de producción.

- Habilitar auditoría completa por ejecución, alarmas por umbrales y bitácora trazable.

- Realizar pruebas de estrés y transferencia operativa al sistema operativo sin perdidas de señal o datos.

# 4. Alcance

Se define un alcance de actividades descrito en la siguiente tabla

| En Alcance | Fuera de Alcance |
| --- | --- |
| - Inventario de rutas, tamaños, tasa de crecimiento y criticidad del dato. - Definición y aprobación de política de retención y criterio FIFO por fecha de creación o modificación. - Servicio automatizado de limpieza por lotes con validaciones previas, bitácora y alarmas. - Pruebas de estrés controladas y procedimiento de rollback documentado. - Handover y capacitación operativa para ejecución y supervisión por ODL Instrumentación y Control. | - Modificaciones a la arquitectura OT del cliente o al sistema de adquisición de datos. - Eliminación de archivos protegidos, configuraciones, licencias o evidencia requerida por auditoría. - Cambios de política sin aprobación formal del dueño de la infraestructura. |

# 5. Entregables

| # | Entregable | Descripción |
| --- | --- | --- |
| E1 | Documento de política de retención | Con umbrales, histéresis, lista blanca y exclusiones |
| E2 | Aplicativo o agente FIFO | Con modo simulación y modo productivo, parametrizable y versionado |
| E3 | Bitácora auditable | Con trazabilidad de rutas, tamaño liberado, archivos eliminados y validaciones |
| E4 | Sistema de alarmas | Por espacio bajo umbral, falla de ejecución y crecimiento anormal del almacenamiento |
| E5 | Runbook operativo | Con procedimientos de verificación, operación rutinaria y rollback |

# 6. Criterios de Aceptación

Para determinar la entrega del proyecto se determina bajo el cumplimiento de los siguientes criterios de aceptación

- Incidentes por disco lleno iguales a cero en operación sostenida.

- Cero eliminaciones fuera de rutas autorizadas y exclusiones verificadas antes de producción.

- Trazabilidad completa de cada ejecución mediante bitácora y evidencia reproducible.

- Espacio libre mínimo sostenido por encima del umbral acordado durante operación normal.

- Operación autónoma por ODL Instrumentación y Control luego del handover.

# 7. Partes Interesadas y Roles

| Parte Interesada | Rol |
| --- | --- |
| ODL Instrumentación y Control | Dueño de infraestructura, permisos, operación diaria y ejecución |
| ODL Confiabilidad y Operación | Define requerimientos mínimos de histórico útil y criticidad del dato |
| IDC Ingeniería | Diseño de política, controles, pruebas, validación y documentación |

# 8. Gobernanza y Cadencia

Para asegurar una correcta administración del software se debe procurar la implementación de buenas practicas de auditoria post-implementación las cuales competen:

- Seguimiento técnico semanal durante el mes de implementación.

- Aprobación formal de la política de retención antes de habilitar el modo productivo.

- Revisión mensual de bitácoras durante tres meses posteriores para estabilización y ajuste controlado de parámetros.

# 9. Hitos y Cronograma de Alto Nivel

| Semana | Hito |
| --- | --- |
| Semana 1 | Inventario de almacenamiento, tasa de crecimiento y política de retención propuesta para aprobación |
| Semana 2 | Implementación del motor y ejecución en modo simulación con evidencia auditable |
| Semana 3 | Despliegue productivo con alarmas, bitácora y control de cambios OT |
| Semana 4 | Pruebas de estrés, validación final, runbook y handover |

# 10. Supuestos y Restricciones

Supuestos

- Disponibilidad de permisos mínimos para ejecutar el servicio en rutas autorizadas.

- Estructura de archivos con criterio temporal confiable para aplicar FIFO.

- Ventanas OT disponibles para despliegue y pruebas controladas.

Restricciones

- El dueño de infraestructura del servidor es ODL Instrumentación y Control y se gestiona con la guía de IDC.

- Todas las modificaciones se realizan bajo control de cambios OT y aprobaciones internas del cliente.

- Eliminación por lotes limitada para minimizar riesgo operativo.

# 11. Riesgos y Respuesta

| Riesgo | Respuesta |
| --- | --- |
| Eliminación accidental de archivos críticos | Lista blanca estricta, exclusiones explícitas, modo simulación y validación previa obligatoria |
| Archivos en uso o bloqueados | Detección de locks, reintentos controlados y diferimiento con evidencia |
| Crecimiento acelerado que supere la capacidad de limpieza | Monitoreo de tasa de crecimiento, alertas tempranas y ajuste de política |

# 12. Gestión de Calidad y Validación Técnica

Validación en tres capas:

- Simulación con evidencia auditable.

- Pruebas de estrés por lotes.

- Auditoría en producción.

La calidad se confirma por ausencia de afectación a adquisición, integridad de rutas protegidas y consistencia completa de logs.

# 13. Indicadores de Seguimiento y Desempeño

| KPI | Meta |
| --- | --- |
| Incidentes por disco lleno | = 0 |
| Ejecuciones con auditoría completa | = 100% |
| Espacio libre mínimo sostenido | Por encima del umbral acordado |
| Tiempo de atención a alarmas críticas de almacenamiento | Menor a 24 horas |

# 14. Herramientas y Tecnología

- Servicio o script parametrizable con control de versiones.

- Scheduler del servidor para ejecución automática.

- Bitácora estructurada y mecanismo de alertas acordado con ODL.

# 15. Plan de Comunicaciones

- Reunión de seguimiento técnica: semanal durante construcción; quincenal en operación estable.

- Comité mensual con sponsor y líderes de Operación, Confiabilidad e Instrumentación y Control para ajustes de política.

- Canal único de incidentes con SLA definido para alertas críticas.

- Reporte ejecutivo mensual con KPIs, hallazgos, riesgos, decisiones y ajustes aplicados.

Autorizaciones

| Rol | Nombre | Firma | Fecha |
| --- | --- | --- | --- |
| Gerencia IDC Ingeniería | Maria Alejandra Martinez Delgado |  |  |
| Líder de Ingeniería e Innovación | Juan Camilo Urango |  |  |
| Ingeniero de Analítica Predictiva — IDC | Camilo Andrés Ortegon Cuevas |  |  |