Documentación Técnica y Funcional

DECLARACION DE ALCANCE

Febrero, 2026

Contenido

1. Descripción del Producto y Alcance Técnico	4

1.1. Características técnicas clave	4

1.1.1. Criterio de eliminación (FIFO por fecha)	4

1.1.2. Modo simulación obligatorio	4

1.1.3. Protección de rutas críticas	4

1.1.4. Auditoría completa y trazabilidad	5

1.1.5. Sistema de alarmas	5

2. Requisitos Funcionales	6

2.1. Descripción técnica de requisitos funcionales	6

2.1.1. RF-01 — Inventario de almacenamiento	6

2.1.2. RF-02 — Política de retención	7

2.1.3. RF-03 y RF-04 — Motor FIFO y modo simulación	7

2.1.4. RF-05 — Bitácora auditable	8

2.1.5. RF-06 — Alarmas	8

2.1.6. RF-07 — Manejo de locks	8

2.1.7. RF-08 — Rollback	9

3. Requisitos No Funcionales	10

3.1. Descripción de requisitos no funcionales	10

3.1.1. RNF-01 — Seguridad	10

3.1.2. RNF-02 — Disponibilidad	11

3.1.3. RNF-03 — Respuesta rápida a alarmas	11

3.1.4. RNF-04 — Trazabilidad 100%	11

3.1.5. RNF-05 — Limitación de riesgo	11

3.1.6. RNF-06 — Versionado	11

4. Matriz de Trazabilidad Requisitos-Entregables	12

5. Desglose de Trabajo (WBS)	13

5.1. Fase 1: Caracterización y Política de Retención	13

5.2. Fase 2: Implementación del Motor FIFO	13

5.3. Fase 3: Despliegue Productivo y Alarmas	14

5.4. Fase 4: Validación Final y Handover	15

5.5. Fase 5: Estabilización Post-Implementación (3 meses)	16

7. Restricciones del Proyecto	18

7.1. Análisis de restricciones	18

# 1. Descripción del Producto y Alcance Técnico

El proyecto entrega un agente FIFO parametrizable — un servicio o script automatizado que se ejecuta en el servidor de monitoreo de variables vibratorias y de proceso de ODL Instrumentación y Control. Este agente gestiona automáticamente el almacenamiento del servidor, eliminando archivos antiguos según una política de retención aprobada, evitando así incidentes por saturación de disco.

El producto es una interfaz visual GUI WPF con un motor en C++, con el objetivo de priorizar el rendimiento en dispositivos de especificaciones técnicas limitadas. Es un componente de automatización operativa que se ejecuta en un bucle programable, genera bitácoras auditables y emite alarmas cuando se detectan anomalías, o en su defecto elimina información pasada según el forecast de almacenamiento.

## 1.1. Características técnicas clave

### 1.1.1. Criterio de eliminación (FIFO por fecha)

El agente evalúa archivos dentro de rutas autorizadas y los ordena por fecha de creación o modificación más antigua. Cuando el espacio disponible cae por debajo de un umbral definido, inicia una limpieza por lotes eliminando los archivos más antiguos hasta recuperar espacio.

### 1.1.2. Modo simulación obligatorio

Antes de eliminar archivos en producción, el agente SIEMPRE ejecuta primero en modo "dry-run" o simulación, generando una bitácora que muestra qué haría sin realizar eliminaciones reales. Esta bitácora debe ser validada por ODL I&C antes de activar la ejecución real.

### 1.1.3. Protección de rutas críticas

No todas las rutas del servidor son elegibles para eliminación. El agente respeta una lista blanca explícita de rutas donde SÍ puede eliminar archivos, y excluye explícitamente rutas protegidas (configuraciones, licencias, datos de auditoría requerida).

### 1.1.4. Auditoría completa y trazabilidad

Cada ejecución (simulación o real) genera una bitácora estructurada que registra: rutas evaluadas, archivos eliminados, tamaño liberado, errores encontrados, archivos omitidos y motivo. Esta bitácora es el registro oficial del comportamiento del agente.

### 1.1.5. Sistema de alarmas

El agente emite alertas ante tres eventos: (a) espacio disponible bajo umbral mínimo, (b) falla de ejecución programada, (c) crecimiento anormal de almacenamiento. Estas alarmas se comunican a través de canales configurables con SLA de respuesta < 24 horas.

# 2. Requisitos Funcionales

| ID | Requisito | Descripción | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | Inventario de almacenamiento | Caracterizar consumo, tasa de crecimiento y distribución por rutas y tipos de archivo | Objetivo 1 |
| RF-02 | Política de retención | Umbrales de espacio, histéresis, lista blanca y exclusiones explícitas | Objetivo 2 |
| RF-03 | Motor FIFO | Limpieza por lotes con criterio por fecha de creación o modificación | Objetivo 3 |
| RF-04 | Modo simulación | Validación previa obligatoria antes de producción (dry-run) | Objetivo 3 |
| RF-05 | Bitácora auditable | Trazabilidad completa por ejecución (rutas, tamaño, archivos, validaciones) | Objetivo 4 |
| RF-06 | Alarmas | Alertas por espacio bajo umbral, falla de ejecución y crecimiento anormal | Objetivo 4 |
| RF-07 | Manejo de locks | Detección de archivos en uso, reintentos controlados y diferimiento | Riesgo R-02 |
| RF-08 | Rollback | Procedimiento documentado para reversar cambios | Alcance |

## 2.1. Descripción técnica de requisitos funcionales

### 2.1.1. RF-01 — Inventario de almacenamiento

Durante la semana 1, se debe ejecutar un análisis completo del servidor identificando:

- Rutas activas (donde se generan y almacenan datos del monitoreo)

- Tamaño actual de cada ruta y tamaño por tipo de archivo

- Tasa de crecimiento diario/semanal (cuántos MB/GB se añaden en promedio)

- Cuánto espacio total consume cada ruta vs espacio libre disponible

Este inventario permite calcular cuánto tiempo de "autonomía" tiene el servidor antes de saturación si no se implementara limpieza.

### 2.1.2. RF-02 — Política de retención

Es el documento que aprueba ODL I&C y define exactamente qué se puede eliminar. Incluye:

- Umbrales numéricos (ej: cuando espacio libre < 20%, inicia limpieza)

- Histéresis para evitar ciclos frecuentes (ej: no inicia de nuevo hasta que alcance 30%)

- Lista blanca: rutas explícitamente autorizadas para eliminación (ej: /logs/monitoreo, /data/temp)

- Exclusiones: rutas y tipos de archivo que NUNCA se eliminan (ej: /config, /archivos_criticos, extensión .bak de auditoría)

### 2.1.3. RF-03 y RF-04 — Motor FIFO y modo simulación

El agente implementa un algoritmo que:

- Cuando se ejecuta en simulación, recorre las rutas autorizadas, identifica archivos, ordena por fecha, y calcula los datos a eliminar según su predicción, priorizando datos antiguos.

- Genera log de simulación que muestra: rutas, archivos que se eliminan, espacio que se recupera.

El modo simulación es obligatorio — antes de cualquier ejecución productiva, se valida primero en simulación.

### 2.1.4. RF-05 — Bitácora auditable

Cada ejecución (simulación o real) produce un registro estructurado con:

- Timestamp de ejecución

- Modo (simulación o producción)

- Rutas evaluadas y tamaño inicial

- Lista de archivos procesados (eliminados o diferidos)

- Tamaño total liberado

- Errores encontrados (locks, permisos insuficientes, etc.)

- Estado final del espacio disponible

Esta bitácora es un documento legal — prueba de qué hizo el agente en cada momento.

### 2.1.5. RF-06 — Alarmas

El agente emite alertas en tres circunstancias:

- Alarma por espacio bajo: Cuando espacio disponible <= umbral crítico (ej: 15%), incluso después de limpieza

- Alarma por falla: Si el agente no ejecuta en la hora programada (indica problema técnico)

- Alarma por crecimiento anormal: Si la tasa de crecimiento diario es N veces mayor que el promedio histórico

### 2.1.6. RF-07 — Manejo de locks

Cuando el agente intenta eliminar un archivo y este está en uso:

- Detecta el error de "archivo en uso"

- Reintenta eliminar hasta 3 veces (configurable) con esperas entre intentos

- Si continúa bloqueado, registra el archivo como "diferido" y continúa con el siguiente

- En la siguiente ejecución, vuelve a intentar los diferidos

### 2.1.7. RF-08 — Rollback

Debe existir un procedimiento documentado que explique cómo reversar un cambio de política o desactivar el agente si es necesario, con pasos específicos para cada escenario (ej: "si se eliminó demasiado espacio, aquí está el backup de configuración anterior").

# 3. Requisitos No Funcionales

| ID | Requisito | Meta | Origen |
| --- | --- | --- | --- |
| RNF-01 | Seguridad: Cero eliminaciones no autorizadas | = 0 violaciones | CA-01 |
| RNF-02 | Disponibilidad: Espacio libre sostenido | ≥ umbral acordado | CA-04 |
| RNF-03 | Respuesta a alarmas | < 24 horas | KPI |
| RNF-04 | Auditoría completa | = 100% de ejecuciones con log | KPI |
| RNF-05 | Limitación de riesgo | Eliminación por lotes controlada | Restricción R3 |
| RNF-06 | Versionado | Control de versiones del agente | Entregable E2 |

## 3.1. Descripción de requisitos no funcionales

### 3.1.1. RNF-01 — Seguridad

El agente debe ser imposible de "confundir" para que elimine fuera de las rutas autorizadas. Esto se logra mediante:

- Validación estricta de rutas: solo procesa rutas que están explícitamente en la lista blanca

- Protección de exclusiones: si una ruta está en la lista de exclusión, el agente la salta sin evaluar

- Auditoría: cada intento de acceso fuera de rutas autorizadas se registra como error

La meta es 0 violaciones — si hay 1 sola eliminación no autorizada durante toda la vida operativa, hay un problema crítico.

### 3.1.2. RNF-02 — Disponibilidad

El agente debe mantener espacio libre por encima del umbral acordado (ej: "nunca permitir que baje de 20% de espacio disponible"). Si la tasa de crecimiento es muy alta y el agente no puede limpiar lo suficientemente rápido.

### 3.1.3. RNF-03 — Respuesta rápida a alarmas

Cuando una alarma se emite (ej: espacio crítico), el equipo de ODL I&C tiene SLA de respuesta < 24 horas. Esto significa investigar, aprobar ajuste de política o tomar acción operativa.

### 3.1.4. RNF-04 — Trazabilidad 100%

Cada una de las ejecuciones del agente (simulación o producción) debe producir una bitácora. No puede haber ejecuciones "fantasma" sin registro. Esto es crítico para auditoría.

### 3.1.5. RNF-05 — Limitación de riesgo

El agente no debe eliminar todos los archivos de un día. Debe eliminar en lotes pequeños, controlados, para minimizar riesgo si algo falla. Ejemplo: "no eliminar más de 10% del espacio total en un ciclo".

### 3.1.6. RNF-06 — Versionado

El código o script del agente debe estar bajo control de versiones (git, svn, etc.) para poder rastrear cambios, comparar versiones y hacer rollback si es necesario.

# 4. Matriz de Trazabilidad Requisitos-Entregables

| Requisito | E1 (Política) | E2 (Motor) | E3 (Bitácora) | E4 (Alarmas) | E5 (Runbook) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| RF-01 | X | — | — | — | — |
| RF-02 | X | X | — | — | X |
| RF-03 | — | X | X | — | X |
| RF-04 | — | X | X | — | X |
| RF-05 | — | X | X | X | — |
| RF-06 | — | — | — | X | — |
| RF-07 | — | X | X | — | X |
| RF-08 | — | — | — | — | X |

# 5. Desglose de Trabajo (WBS)

La estructura de trabajo refleja las 5 fases del proyecto según el portafolio:

## 5.1. Fase 1: Caracterización y Política de Retención

El equipo IDC realiza un análisis profundo del servidor de ODL para entender su geografía de almacenamiento. ¿Cuántas rutas hay? ¿Cuán rápido crecen? ¿Cuál es el histórico mínimo necesario para diagnóstico?

Con esta información, se define la política de retención formal — el documento que será aprobado por ODL I&C y que servirá como "constitución técnica" del agente FIFO. Esta política especifica exactamente qué se puede eliminar, cuándo y bajo qué circunstancias.

El gate de semana 1 es crítico: sin política aprobada, no se puede implementar el motor.

Actividades:

- 1.1 Inventario de rutas, tamaños y distribución

- 1.2 Análisis de tasa de crecimiento (cuántos MB/día en promedio)

- 1.3 Clasificación de criticidad (¿qué datos son esenciales vs historiales?)

- 1.4 Definición de umbrales de espacio (cuándo se activa limpieza)

- 1.5 Definición de histéresis (para evitar ciclos frecuentes)

- 1.6 Lista blanca: rutas elegibles para eliminación

- 1.7 Aprobación formal por ODL I&C

## 5.2. Fase 2: Implementación del Motor FIFO

El equipo IDC construye el agente FIFO — el código o script que implementa la lógica de limpieza. Los requisitos técnicos guían el desarrollo:

- Reconocer rutas autorizadas (de la lista blanca)

- Evaluar archivos por fecha

- Implementar modo simulación

- Manejar locks

- Generar bitácora

Una vez implementado, se ejecuta en modo simulación con datos reales del servidor. Se valida la bitácora de simulación — ¿el agente identifica los archivos correctos? ¿Calcula bien el espacio? ¿Respeta exclusiones?

El gate de semana 2 es validación de simulación: ODL I&C revisa los logs de simulación y da el visto bueno.

Actividades:

- 2.1 Diseño del motor (arquitectura, flujos, manejo de errores)

- 2.2 Implementación criterio FIFO

- 2.3 Implementación detección de locks y reintentos

- 2.4 Bitácora auditable

- 2.5 Modo simulación (dry-run)

- 2.6 Validación de simulación

## 5.3. Fase 3: Despliegue Productivo y Alarmas

El agente se activa en modo producción. El scheduler del servidor está configurado para ejecutarlo (ej: diariamente a las 2 AM). Se implementan las alarmas que el agente emitirá si algo anormal ocurre.

Se registra este cambio en el control de cambios OT del cliente — es un cambio de infraestructura.

El gate de semana 3 es validación de primera ejecución productiva: se revisa la bitácora de la primera ejecución real ¿funcionó? ¿eliminó lo esperado? ¿hay errores?

Actividades:

- 3.1 Configuración del scheduler

- 3.2 Activación del agente en modo productivo

- 3.3 Implementación alarma por espacio bajo

- 3.4 Implementación alarma por falla de ejecución

- 3.5 Implementación alarma por crecimiento anormal

- 3.6 Registro en control de cambios OT

## 5.4. Fase 4: Validación Final y Handover

Se ejecutan pruebas de estrés controladas — escenarios donde el almacenamiento crece muy rápido o hay muchos archivos bloqueados. ¿El agente resiste?

Se documenta el runbook operativo — el manual que ODL I&C usará para:

- Verificar que el agente ejecutó correctamente cada día

- Ajustar parámetros (ej: cambiar umbral de 20% a 25%) si es necesario

- Detectar problemas y escalar

- Ejecutar rollback en caso de emergencia

Se capacita al personal de ODL I&C y se realiza el handover formal — ODL I&C acepta la responsabilidad operativa del agente.

El gate de semana 4 es handover completado: acta firmada, personal capacitado, runbook entregado.

Actividades:

- 4.1 Pruebas de estrés

- 4.2 Auditoría de bitácora (validar 100% completitud)

- 4.3 Procedimiento de rollback documentado

- 4.4 Runbook operativo

- 4.5 Capacitación a ODL I&C

- 4.6 Acta de handover

## 5.5. Fase 5: Estabilización Post-Implementación (3 meses)

Durante 3 meses después del go-live, se realiza una revisión mensual de las bitácoras generadas por el agente. ¿Cómo se comporta en producción real? ¿Hay tendencias anormales?

Si es necesario, se ajustan parámetros de forma controlada (ej: cambiar umbral de inicio de limpieza). Estos ajustes siguen el proceso de cambios formal.

Al mes 3, se cierra la estabilización — el agente está en operación sostenida normal.

Actividades:

- 5.1 Revisión mensual de bitácoras (mes 1, 2, 3)

- 5.2 Ajuste controlado de parámetros si aplica

- 5.3 Cierre formal de estabilización

6. Supuestos del Proyecto

| # | Supuesto | Impacto si no se cumple | Propietario de validación |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | Permisos disponibles para ejecutar servicio en rutas autorizadas | Bloqueo de implementación | ODL I&C |
| S2 | Estructura de archivos con timestamps confiables (fecha creación/mod) | Requiere criterio alternativo de ordenamiento | IDC + ODL I&C |

# 7. Restricciones del Proyecto

| # | Restricción | Impacto | Tipo |
| --- | --- | --- | --- |
| R1 | Dueño de infraestructura es ODL I&C; IDC guía con autonomía técnica | Define gobernanza y aprobaciones | Organizacional |
| R2 | Cambios bajo control OT con aprobaciones formales del cliente | Aumenta ciclo de cambios | Procedimental |
| R3 | Eliminación por lotes limitada para minimizar riesgo operativo | Afecta velocidad de limpieza si hay picos | Técnica/Seguridad |

## 7.1. Análisis de restricciones

R1 — Gobernanza del cliente: ODL I&C es el propietario de su infraestructura. IDC puede guiar técnicamente, pero las decisiones estratégicas (política de retención, parámetros) las aprueba ODL I&C. Esto significa que todo cambio sustancial requiere aprobación del sponsor. No es flexible.

R2 — Control de cambios OT: Cualquier despliegue en infraestructura OT (operacional) debe registrarse en un sistema de control de cambios formal de ODL, con fecha, descripción, rollback plan, etc. Esto aumenta los ciclos administrativos pero es obligatorio por seguridad y auditoría.

R3 — Limitación de riesgo operativo: El agente no puede ser demasiado agresivo. Si elimina 50% del almacenamiento en un ciclo y algo falla, el servidor podría quedar sin capacidad computacional. Por eso el agente debe eliminar en lotes pequeños (ej: máximo 10% por ciclo), lo que significa que si hay un pico de crecimiento muy rápido, la limpieza podría no ser lo suficientemente rápida. Esto se mitiga con alarmas tempranas de crecimiento anormal, y ajuste de frecuencias de borrado.