## CRONOGRAMA
|  | CRONOGRAMA DE TRABAJO FIFO IMPLEMENTATION | [10 empty] | CÓDIGO: IC-FO-18 VERSIÓN: 01 VIGENCIA: 27/06/2025
ID Actividad | Actividad | Estimación duración [Dias] | Fecha de inicio | Fecha de finalización | Responsable [R] | Soporte [S] | Estado | 2026-02-16 | 2026-02-17 | 2026-02-18 | 2026-02-19 | 2026-02-20 | 2026-02-21 | 2026-02-22 | 2026-02-23 | 2026-02-24 | 2026-02-25 | 2026-02-26 | 2026-02-27 | 2026-02-28 | 2026-03-01 | 2026-03-02 | 2026-03-03 | 2026-03-04 | 2026-03-05 | 2026-03-06 | 2026-03-07 | 2026-03-08 | 2026-03-09 | 2026-03-10 | 2026-03-11 | 2026-03-12 | 2026-03-13
1 | FASE 1: Caracterización y Política de Retención | 4 | 2026-02-16 | 2026-02-20
1.1 | Inventario de rutas y tamaños del servidor | 5 | 16/02/2026 | 20/02/2026 | IDC Ingeniería | ODL I&C | Programado
1.2 | Análisis de tasa de crecimiento por ruta y tipo de archivo | 1 | 16/02/2026 | 16/02/2026 | IDC Ingeniería | ODL I&C | Programado
1.3 | Clasificación de criticidad del dato | 1 | 17/02/2026 | 17/02/2026 | IDC + ODL Conf. | ODL I&C | Programado
1.4 | Definición de umbrales de espacio e histéresis | 2 | 17/02/2026 | 18/02/2026 | IDC Ingeniería | ODL I&C | Programado
1.5 | Elaboración de lista blanca de rutas y exclusiones | 1 | 18/02/2026 | 18/02/2026 | IDC + ODL I&C | ODL Conf. | Programado
1.6 | Redacción del documento de política de retención | 2 | 18/02/2026 | 19/02/2026 | IDC Ingeniería | ODL I&C | Programado
1.7 | GATE 1: Aprobación formal de política por ODL I&C | 2 | 19/02/2026 | 20/02/2026 | ODL I&C | IDC | Programado
2 | FASE 2: Implementación del Motor y Modo Simulación | 5 | 2026-02-23 | 2026-02-28
2.1 | Diseño del motor de limpieza por lotes | 6 | 23/02/2026 | 28/02/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
2.2 | Implementación del criterio FIFO (fecha creación/modificación) | 1 | 23/02/2026 | 23/02/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
2.3 | Implementación de detección de locks y reintentos | 2 | 24/02/2026 | 25/02/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
2.4 | Implementación de bitácora auditable | 2 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
2.5 | Implementación de modo simulación (dry-run) | 2 | 25/02/2026 | 26/02/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
2.6 | Ejecución en modo simulación con evidencia | 2 | 26/02/2026 | 27/02/2026 | IDC Ingeniería | ODL I&C | Programado
2.7 | GATE 2: Validación de simulación con ODL I&C | 2 | 27/02/2026 | 28/02/2026 | IDC + ODL I&C |  | Programado
3 | FASE 3: Despliegue Productivo y Alarmas | 4 | 2026-03-02 | 2026-03-06
3.1 | Configuración de scheduler del servidor | 1 | 02/03/2026 | 02/03/2026 | IDC + ODL I&C |  | Programado
3.2 | Activación de modo productivo | 2 | 02/03/2026 | 03/03/2026 | IDC Ingeniería | ODL I&C | Programado
3.3 | Implementación de alarma por espacio bajo umbral | 2 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
3.4 | Implementación de alarma por falla de ejecución | 2 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
3.5 | Implementación de alarma por crecimiento anormal | 2 | 03/03/2026 | 04/03/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
3.6 | Registro de control de cambios OT | 1 | 04/03/2026 | 04/03/2026 | ODL I&C | IDC | Programado
3.7 | GATE 3: Validación de primera ejecución productiva | 1 | 04/03/2026 | 06/03/2026 | IDC + ODL I&C |  | Programado
4 | FASE 4: Pruebas de Estrés, Runbook y Handover | 5 | 2026-03-09 | 2026-03-13
4.1 | Diseño y ejecución de pruebas de estrés controladas | 2 | 09/03/2026 | 10/03/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
4.2 | Validación de bitácora y trazabilidad completa | 2 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
4.3 | Documentación del procedimiento de rollback | 2 | 10/03/2026 | 11/03/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
4.4 | Elaboración del runbook operativo | 2 | 11/03/2026 | 12/03/2026 | IDC Ingeniería |  | Programado
4.5 | Capacitación operativa a ODL I&C | 2 | 12/03/2026 | 13/03/2026 | IDC Ingeniería | ODL I&C | Programado
4.6 | GATE 4: Handover formal | 1 | 13/03/2026 | 13/03/2026 | IDC + ODL I&C |  | Programado

## Asignaciones & Estados (hidden)
Assignees | Status
IDC | Por programar
IDC - PM | Programado
IDC - DE | En progreso
Riopaila TI | Terminado
Riopaila Automatización
Riopaila Confiabilidad
Todos